## Plan1
TABELA DE ATIVIDADES - OBJETIVOS E METAS X CUSTO | [6 empty] | TABELA DE CUSTO - COWORKING |  |  |  | RESPONSÁVEL | MATRIZ DE RESPONSABILIDADE - POR FUNÇÃO | [9 empty] | PROBABILIDADE |  |  | MAPA ESTRATÉGICO DE RISCOS
OP. | TAREFA | RESPONSÁVEL | HORAS | INÍCIO | FIM | VALOR |  | QUANTIDADE DE HORAS | VALOR P/ HORA | TOTAL | CONSULTADO | NOME | FUNÇÃO NO PROJETO | PLANEJAMENTO | GESTÃO | ESCOPO | EXECUÇÃO | VALIDAÇÃO |  | IMPACTO | ALTO | ALTO | ALTO | MÉDIO | RISCO | DESCRIÇÃO DO RISCO | CLASSIFICAÇÃO | ESTRATÉGIA/AÇÃO A SER TOMADA
GERENCIAMENTO | PLANEJAMENTO | GERENTE | 2 | 2019-01-07 08:00 | 2019-01-07 10:00 | 300 |  | 250 | 70 | 17500 | INFORMADO | RONALDO NAZÁRIO | GERENTE | RESPONSÁVEL | RESPONSÁVEL | RESPONSÁVEL | PARTICIPA | APROVA | [5 empty] | 1.2 | 1 | Ausência/abandono de profissionais | Risco baixo | MANTER PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS ATRATIVOS;
| EQUIPE | GERENTE | 8 | 2019-01-07 10:00 | 2019-01-07 18:00 | 1200 |  |  |  |  | PARTICIPA | JOSUÉ DA SILVA | ANALISTA | SUPORTE | SUPORTE | CONSULTADO | RESPONSÁVEL | RESPONSÁVEL |  |  | MÉDIO | ALTO | MÉDIO | BAIXO |  |  |  | BOM AMBIENTE DE TRABALHO;
| CUSTOS | GERENTE | 8 | 2019-01-08 08:00 | 2019-01-08 16:00 | 1200 | TABELA DE CUSTO - POR RESPONSÁVEL |  |  |  | APROVA | WASHINGTON MACHADO | TESTER | INFORMADO | INFORMADO | INFORMADO | PARTICIPA | SUPORTE |  |  |  |  | 4,5,6,7,14 | 3 |  |  |  | BOM INTER-RELACIONAMENTO;
| 3 | 1 | 18 | 2019-01-07 08:00 | 2019-01-08 16:00 | 2700 | RESPONSÁVEL | QUANTIDADE DE HORAS | VALOR HORA | TOTAL | SUPORTE | WENCESLAW MINEIRO | DESIGNER | INFORMADO | INFORMADO | INFORMADO | SUPORTE | SUPORTE |  |  | BAIXO | MÉDIO | BAIXO | BAIXO |  |  |  | MANTER POLÍTICA EFICIENTE DE BACKUP;
DEFINIÇÃO | ENTREVISTA | ANALISTA | 12 | 2019-01-09 08:00 | 2019-01-10 10:00 | 1200 | GERENTE | 32 | 150 | 4800 |  | CHICO GUNHA DE SOUZA | PROGRAMADOR | CONSULTADO | CONSULTADO | CONSULTADO | PARTICIPA | SUPORTE |  |  |  |  | 13 | 1.2 |  |  |  | DOCUMENTAÇÃO DETALHADA;
| REUNIÃO | ANALISTA | 2 | 2019-01-10 10:00 | 2019-01-10 12:00 | 200 | ANALISTA | 50 | 100 | 5000 | [17 empty] | MANTER REUNIÕES PERIÓDICAS DE ALINHAMENTO
| PROTÓTIPO | DESIGNER | 16 | 2019-01-10 12:00 | 2019-01-14 18:00 | 1200 | TESTER | 16 | 90 | 1440 |  | MATRIZ DE RESPONSABILIDADE - POR ATIVIDADE | [12 empty] | 2 | Profissional com desconhecimento técnico | Risco baixo | CONTRATAR PROFISSIONAIS DE CONSULTORIAS;
| DIAGRAMA DE CASOS DE USO | ANALISTA | 8 | 2019-01-15 08:00 | 2019-01-15 16:00 | 800 | DESIGNER | 32 | 75 | 2400 |  | ATIVIDADES | GERENTE | ANALISTA | TESTER | DESIGNER | PROGRAMADOR | [10 empty] | EXIGIR REQUISITOS E PORTIFÓLIO PROFISSIONAL;
| 4 | 2 | 38 | 2019-01-09 08:00 | 2019-01-15 16:00 | 3400 | PROGRAMADOR | 120 | 50 | 6000 |  | PLANEJAMENTO | RESPONSÁVEL | SUPORTE | PARTICIPA | PARTICIPA | PARTICIPA | [7 empty] | 3 | Profissional não corporativo | Risco médio | ADVERTÊNCIA AO PROFISSIONAL;
DESENVOLVIMENTO | DIAGRAMA DE CLASSES | ANALISTA | 8 | 2019-01-15 16:00 | 2019-01-16 12:00 | 800 | TOTAL | 250 | 465 | 19640 |  | EQUIPE | RESPONSÁVEL | SUPORTE | PARTICIPA | PARTICIPA | PARTICIPA | [10 empty] | SUBSTITUIÇÃO EM CASO DE PERSISTÊNCIA;
| DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA | ANALISTA | 4 | 2019-01-16 12:00 | 2019-01-16 16:00 | 400 | [5 empty] | CUSTOS | RESPONSÁVEL | SUPORTE | [10 empty] | 4 | Falha de energia constante | Risco médio | TROCA DE LOCAL (COWORK);
| DIAGRAMA DE COMPONENTES | ANALISTA | 4 | 2019-01-16 16:00 | 2019-01-17 10:00 | 400 | TABELA DE CUSTO - TOTAL |  |  |  |  | ENTREVISTA | PARTICIPA | RESPONSÁVEL | [10 empty] | 5 | Falha de internet constante | Risco médio | TROCA DE LOCAL (COWORK);
| DIAGRAMA DE IMPLEMENT. | ANALISTA | 4 | 2019-01-17 10:00 | 2019-01-17 14:00 | 400 | ITEM |  | TOTAL |  |  | REUNIÃO | RESPONSÁVEL | SUPORTE | PARTICIPA | PARTICIPA | PARTICIPA | [10 empty] | MANTER PLANO DE INTERNET PARA GESTORES;
| FRONTEND | DESIGNER | 16 | 2019-01-17 14:00 | 2019-01-21 10:00 | 1200 | COWORKING |  | 17500 |  |  | PROTÓTIPO | CONSULTADO | APROVA |  | RESPONSÁVEL | [8 empty] | 6 | Tecnologia escolhida não está adequada ao projeto | Risco médio | IDENTIFICAR ALTERNATIVA, AVALIAR IMPACTOS DA TROCA DA TECNOLOGIA;
| BACKEND | PROGRAMADOR | 80 | 2019-01-21 10:00 | 2019-01-31 10:00 | 4000 | MÃO DE OBRA |  | 19640 |  |  | DIAGRAMA DE CASO DE USO (UML) |  | RESPONSÁVEL | [13 empty] | IDENTIFICAR RECURSOS CAPACITADOS
| TESTES | TESTER | 16 | 2019-01-31 10:00 | 2019-02-01 16:00 | 1440 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO |  | 1250 |  |  | DIAGRAMA DE CLASSES |  | RESPONSÁVEL | [10 empty] | 7 | Perda de informação e dados | Risco médio | USO DE DADOS EM NUVEM;
| 7 | 4 | 132 | 2019-01-15 16:00 | 2019-02-01 16:00 | 8640 | ALMOÇO |  | 3700 |  |  | DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA |  | RESPONSÁVEL | [10 empty] | 8 | Mudança no escopo | Risco baixo | ANÁLISE DA REAL NECESSIDADE DAS MUDANÇAS;
OPERAÇÃO | CONFIGURAÇÃO | ANALISTA | 8 | 2019-02-04 08:00 | 2019-02-04 16:00 | 800 | TRANSPORTE |  | 1480 |  |  | DIAGRAMA DE COMPONENTES |  | RESPONSÁVEL | [13 empty] | ANÁLISE DE CUSTOS E TEMPO;
| TREINAMENTO | GERENTE | 8 | 2019-02-04 16:00 | 2019-02-05 14:00 | 1200 | DEPRECIAÇÃO |  | 398.3333 |  |  | DIAGRAMA DE IMPLANTAÇÃO |  | RESPONSÁVEL | [10 empty] | 9 | Vírus nos computadores | Risco baixo | USO DE ANTIVÍRUS ATUALIZADOS;
| HOMOLOGAÇÃO | PROGRAMADOR | 40 | 2019-02-06 08:00 | 2019-02-12 18:00 | 2000 | SERVIÇO DE BACKUP - FREE |  | 0 |  |  | CODIFICAÇÃO FRONT-END |  | APROVA | SUPORTE | RESPONSÁVEL | PARTICIPA | [10 empty] | MANTER POLÍTICA EFICIENTE DE BACKUP;
| 3 | 3 | 56 | 2019-02-04 08:00 | 2019-02-12 18:00 | 4000 | CLOUD AMAZON - FREE |  | 0 |  |  | CODIFICAÇÃO BACK-END |  | APROVA | SUPORTE |  | RESPONSÁVEL | [10 empty] | DESENVOLVIMENTO EM NUVEM
CONCLUSÃO | REUNIÃO FINAL | GERENTE | 2 | 2019-02-13 08:00 | 2019-02-13 10:00 | 300 | TOTAL |  | 43968.3333 |  |  | TESTES | CONSULTADO | APROVA | RESPONSÁVEL |  | PARTICIPA | [7 empty] | 10 | Problemas técnicos (hardware) | Risco baixo | ACIONAMENTO DE GARANTIA;
| DOCUMENTAÇÃO PROJETO | GERENTE | 4 | 2019-02-13 10:00 | 2019-02-13 14:00 | 600 | [5 empty] | CONFIGURAÇÃO | CONSULTADO | RESPONSÁVEL | SUPORTE |  | PARTICIPA | [10 empty] | MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA;
| 2 | 1 | 6 | 2019-02-13 08:00 | 2019-02-13 14:00 | 900 | [5 empty] | TREINAMENTO | APROVA | RESPONSÁVEL | [10 empty] | 11 | Indisponibilidade do local do projeto | Risco baixo | TRABALHO HOME OFFICE;
T. | 19 | 11 | 250 | 2019-01-07 08:00 | 2019-02-13 14:00 | 19640 | [5 empty] | HOMOLOGAÇÃO | APROVA | RESPONSÁVEL | [10 empty] | 12 | Desentendimento na equipe | Risco médio | CONVERSA INDIVIDUAL;
[12 empty] | REUNIÃO FINAL | RESPONSÁVEL | SUPORTE | PARTICIPA | PARTICIPA | PARTICIPA | [10 empty] | REUNIÕES PARA APROXIMAÇÃO DE EQUIPE;
|  |  |  | 37.25 | [7 empty] | DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO | APROVA | RESPONSÁVEL | SUPORTE | PARTICIPA | PARTICIPA | [10 empty] | MANTER PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO;
[25 empty] | 13 | Assalto/Roubo de equipamentos | Risco baixo | BACKUP ATUALIZADO DOS DADOS EM NUVEM
[12 empty] | TABELA DE DEPRECIAÇÃO | [15 empty] | ACIONAR A SEGURADORA DO PRÉDIO;
[12 empty] | ITEM (QUANTIDADE) | ACQUISIÇÃO (POR ITEM) | TAXA ANUAL | TAXA MENSAL | ANOS | MESES | VALOR MENSAL DE DEPRECIAÇÃO | VALOR DEPRECIÁVEL | [8 empty] | AVALIAR PERDAS E ACIONAR RESPONSÁVEIS
[12 empty] | NOTBOOK (5) | 4000 | 20% | 1.667% | 5 | 60 | 66.6667 | 3933.3333 |  | 333.3333 | [6 empty] | FAZER REGISTRO POLICIAL
[12 empty] | SMATPHONE (3) | 800 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 800 |  | 0 |  |  |  | 14 | Ataques cibernéticos | Risco Alto | MANTER POLÍTICA DE SENHAS E ACESSOS;
[12 empty] | IMPRESSORA (1) | 1500 | 20% | 1.667% | 5 | 60 | 25 | 1475 |  | 25 | [6 empty] | MANTER EQUIPAMENTOS ATUALIZADOS;
[12 empty] | MONITOR (2) | 1200 | 20% | 1.667% | 5 | 60 | 20 | 1180 |  | 40 | [6 empty] | CONFIGURAR SERVIÇOS PARA PREVENÇÃO DE ATAQUES;
[16 empty] | TOTAL DEPRECIÁVEL (TODOS ITENS) |  | 398.3333
Formulas:
FIM = [INÍCIO]+([HORAS]/24)
FIM = LARGE(F4:[FIM, row above],1)
INÍCIO = [FIM, row above]
INÍCIO = SMALL(F4:[FIM, row above],1)